## Matriz de riesgos
Consecutivo | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Riesgo | Acción | Plan de Acción | Responsable de la Acción | Fecha Compromiso | Estado
1 | Documentación de Historias de usuario ambiguas o incompletas que puedan introducir defectos en los productos de trabajo | Proyecto | 3 | 5 | 3 | 15 | Mitigar | Se realiza refinamiento con el equipo de Desarrollo para revisar los criterios de aceptación de las historias de usuario junto con el DOR. | Scrum Master | Durante el release | Pendiente
2 | Fallos en la navegación y la usabilidad de la página web que provoquen una mala experiencia en el proceso de compra del cliente final | Producto | 3 | 3 |  | 9 | Asumir | Se recomienda incorporar pruebas de usabilidad en otras etapas del proyecto para validar que la página web sea fácil de usar y navegar, y que el proceso de compra sea intuitivo para el cliente | QA | Durante el release | Pendiente
3 | Fallos en la integración con otros sistemas externos, como sistemas de pago o proveedores de servicios que imposibilite el pago de los productos seleccionados por el cliente | Producto | 3 | 5 |  | 15 | Mitigar | Establecer acuerdos de nivel de servicio con proveedores externos para minimizar el riesgo de fallos en la integración con sistemas externos | PO | Durante el release | Pendiente
4 | Mensajes de error y confirmación confusos o ambiguos que afecten el flujo de compra del cliente | Producto | 3 | 4 |  | 12 | Asumir | Se recomienda incorporar pruebas de usabilidad en otras etapas del proyecto para validar que los mensajes de error y confirmación sean claros para el cliente | QA | Durante el release | Pendiente
5 | Problemas de rendimiento, como tiempos de carga lentos o caídas de servidor que afecten la realización de las compras al usuario | Producto | 4 | 2 |  | 8 | Asumir | Se recomienda incorporar pruebas de carga y estrés para evaluar cómo se comporta el sistema bajo diferentes niveles de trafico y carga de usuarios | QA | Durante el release | Pendiente
6 | Problemas con el manejo del stock de productos disponibles debidos a corrupción de datos o pérdida de información de la base de datos | Producto | 3 | 5 |  | 15 | Mitigar | Realizar copias de seguridad frecuentes y tener un plan de recuperación en caso de pérdida de información | PO Equipo desarrollo | Durante el release | Pendiente
7 | Problemas con la compatibilidad de idiomas o de moneda que afecte proceso de compra para clientes extranjeros | Proyecto | 5 | 2 |  | 10 | Asumir | Se recomienda utilizar servicios de traducción y conversión de moneda para adaptar la página web a los clientes extranjeros | Scrum Master | Durante el release | Pendiente
8 | Vulnerabilidades de seguridad (acceso de personal no autorizado a información sensible) que afecte el cumplimiento normativo de las políticas de tratamiento de datos | Producto | 3 | 5 |  | 15 | Mitigar | Se recomienda realizar auditorias internas de seguridad para identificar posibles vulnerabilidades en la página web y los sistemas de almacenamiento de datos | Experto seguridad de la información Equipo desarrollo | Durante el release | Pendiente
9 | Problemas de disponibilidad del sitio web, como caídas inesperadas o interrupciones del servicio | Producto | 4 | 3 |  | 12 | Asumir | Se recomienda la realización de pruebas de carga para determinar la capacidad de la página web para manejar un gran número de solicitudes y usuarios concurrentes | Equipo desarrollo | Durante el release | Pendiente
10 | Falta de compatibilidad de la pagina web con navegadores y dispositivos, lo que podría afectar la experiencia de usuario en diferentes plataformas | Producto | 4 | 2 |  | 8 | Asumir | Solicitar informe de pruebas de portabilidad realizados en etapas anteriores del proyecto | QA | Durante el release | Pendiente
11 | Incapacidad del sistema de gestionar grandes cantidades de trafico y el procesamiento asociado de datos | Producto | 3 | 3 |  | 9 | Asumir | Revisar informe de pruebas de rendimiento realizados en etapas anteriores del proyecto | QA | Durante el release | Pendiente
12 | Errores en el calculo del precio de los productos debido a problemas con la gestión de las promociones y descuentos | Producto | 4 | 5 |  | 20 | Mitigar | Aumentar la cobertura de pruebas unitarias Y de integración para prevenir la introducción de defectos en el código asociados al calculo de promociones y descuentos | Equipo desarrollo | Durante el release | Pendiente
13 | Problemas de trazabilidad de las transacciones que generen inconvenientes en el proceso de devoluciones y reembolsos | Producto | 3 | 5 |  | 15 | Mitigar | Revisar políticas de devolución y reembolso para identificar posibles problemas | PO | Durante el release | Pendiente
14 | Presentación de información de productos errónea al cliente, debido a catálogo de productos y descripciones de producto desactualizadas | Producto | 3 | 5 |  | 15 | Mitigar | Revisar el proceso de revisión y aprobación de cambios en el catalogo para garantizar que todos los cambios se hayan revisado y aprobado antes de ser publicados en la pagina web | PO | Durante el release | Pendiente
15 | Problemas con el formulario de registro o inicio de sesión que imposibiliten la realización del flujo de compra | Producto | 3 | 3 |  | 9 | Asumir | Revisar informe de pruebas de rendimiento realizados en etapas anteriores del proyecto | QA | Durante el release | Pendiente
16 | Problemas de trazabilidad de las transacciones que generen inconvenientes con la gestión de los envíos y seguimiento de los pedidos | Producto | 4 | 3 |  | 12 | Asumir | Se recomienda la implementación de un sistema de seguimiento de pedidos que permita a los clientes rastrear el estado de sus pedidos y recibir actualizaciones en tiempo real | PO | Durante el release | Pendiente
17 | Fallas en el planteamiento del alcance y los objetivos del proyecto, que genere insatisfacción por parte de los stakeholders del proyecto | Proyecto | 3 | 5 |  | 15 | Mitigar | Se realiza confirmación del planteamiento de los objetivos y alcance de proyecto con el equipo de Desarrollo, equipo QA y los stakeholders para revisar los objetivos y el alcance del proyecto | PO | Durante el release | Pendiente
18 | Fallos en la gestión de defectos que generen retrasos en los plazos de entrega | Proyecto | 3 | 5 |  | 15 | Mitigar | Establecer claramente los responsables de realizar las actividades de corrección de defectos en los informes de incidentes, y hace un seguimiento periódico en las herramientas de gestión | Scrum Master | Durante el release | Pendiente
19 | Problemas en la gestión de la retroalimentación del usuario y la corrección de errores que impidan que se cumpla con el objetivo de satisfacer las necesidades del usuario final | Proyecto | 3 | 5 |  | 15 | Mitigar | Asignar un equipo responsable de la gestión de la retroalimentación y la corrección de errores asociados a ella | Scrum Master | Durante el release | Pendiente
20 | Cambios en los requisitos del proyecto que generen retrasos o cambios significativos en la planificación y presupuesto del proyecto | Proyecto | 3 | 5 |  | 15 | Mitigar | Se realiza refinamiento de los requisitos con el equipo de Desarrollo para revisar si estos se tienen cubiertos en la base de prueba. | PO | Durante el release | Pendiente
21 | Conflictos de recursos compartidos entre varios proyectos que generen retrasos en las entregas pactadas | Proyecto | 3 | 3 |  | 9 | Asumir | Establecer prioridades para cada proyecto, para que los recursos se asignen de manera efectiva según la necesidad del negocio | PO | Durante el release | Pendiente
22 | Problemas con la gestión de los riesgos, incluyendo la falta de identificación y evaluación adecuada de los riesgos, y la falta de planificación de las contingencias adecuadas | Proyecto | 3 | 5 |  | 15 | Mitigar | Realizar actualizaciones de la presente matriz de riesgos en las reuniones de retrospectiva | Scrum Master | Durante el release | Pendiente
23 | Vacíos en la comunicación entre los stakeholders, equipo de desarrollo y equipo de pruebas que imposibilite una monitorización, seguimiento adecuada al proyecto y el proceso de toma de decisiones | Proyecto | 3 | 5 |  | 15 | Mitigar | Implementar herramientas de seguimiento y gestión de proyectos, herramientas de colaboración en línea y sistemas de seguimiento para facilitar la monitorización del proyecto | PO | Durante el release | Pendiente
24 | Incumplimiento en los plazos de entrega debidos a errores en el calculo de esfuerzo de pruebas | Proyecto | 3 | 5 |  | 15 | Mitigar | Utilizar técnica basada en expertos para estimar el esfuerzo de la prueba, basándose en la experiencia de los expertos | Líder técnico | Durante el release | Pendiente
25 | Cambios en el mercado, de tecnología o políticas que puedan afectar el desarrollo del proyecto | Proyecto | 2 | 5 |  | 10 | Asumir | Se recomienda realizar periódicamente estudios de mercado para identificar los cambios temprano y adaptar el proyecto en consecuencia | PO Scrum Master | Durante el release | Pendiente
26 | Problemas de dependencia, incluyendo la falta de coordinación entre diferentes equipos o dependencias de terceros que puedan afectar el progreso del proyecto | Proyecto | 2 | 4 |  | 8 | Asumir | Identificar y gestionar las dependencias críticas del proyecto de manera temprana. Establecer acuerdos de niveles de servicio con terceros involucrados en el proyecto | Scrum Master | Durante el release | Pendiente
27 | Falta de experiencia del equipo en proyectos similares que pueda desencadenar errores en el proceso de pruebas | Proyecto | 5 | 2 |  | 10 | Mitigar | Capacitar al equipo en las mejores prácticas de pruebas y proporcionar entrenamiento en herramientas y técnicas de pruebas especificas para al proyecto | Líder técnico | Durante el release | Pendiente
28 | Fallos en la gestión del presupuesto, incluyendo el exceso de costos y la mala asignación de los recursos financieros | Proyecto | 3 | 2 |  | 6 | Mitigar | Asignar responsabilidades claras en el equipo asociadas a la aprobación de los gastos, asignación de recursos financieros y realización de los pagos correspondientes | PO | Durante el release | Pendiente
29 | Problemas de disponibilidad de los stakeholders, lo que puede retrasar la toma de decisiones y afectar la dirección del proyecto | Proyecto | 2 | 5 |  | 10 | Mitigar | Establecer una comunicación clara de los hitos y entregables del proyecto a los stakeholders y asegurar un acuerdo y compromiso con los plazos establecidos | PO | Durante el release | Pendiente
30 | Problemas de falta de soporte técnico y mantenimiento que puedan afectar la capacidad del sistema para adaptarse a cambios en la industria en las necesidades del negocio | Proyecto | 3 | 3 |  | 9 | Asumir | Se recomienda establecer un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, donde se definan las actividades de mantenimiento programadas y la resolución de problemas técnicos | Equipo desarrollo | Durante el release | Pendiente
31 | la posibilidad de recibir respuestas erroneas de los servicios SOAP cuando el usuario ingresa datos de entrada válidos | Producto | 4 | 5 |  | 20 | Mitigar
32 | Posibilidad de recibir respuestas erroneas de los servicios SOAP cuando el usuario ingresa datos de entrada invalidos | Producto | 4 | 5 |  | 20 | Mitigar
Rango Probabilidad x Impacto
1 - 10
11 - 19
20 - 25

## Tabla
Plan de Acción | Descripción | Tipo de Riesg | Probabilidad | Evaluación | Definición | Impacto | Evaluación | Definición | Rango Probabilidad x Impacto
Mitigar | Tomar acciones para reducir el riesgo | Proyecto | Certeza | 5 | Se espera que ocurra siempre | Grave | 5 | Enormes pérdidas financieras y sanciones de entes de control que comprometen la vida de la compañía | 1 - 10
Contigencia | Tener un plan establecido si el riesgo se materializada | Producto | Probable | 4 | Puede ocurrir en la mayoría de los casos | Mayor | 4 | Daños mayores, pérdidas financieras importantes, alto compromiso de la imagen de la compañía, sanciones de entes de control. | 11 - 19
Asumir | Se acepta el riesgo |  | Posible | 3 | Es posible que ocurra algunas veces | Moderado | 3 | Pérdidas financieras altas, compromiso medio de la imagen de la compañía | 20 - 25
Ignorar | Cuando el riesgo es bajo y no se puede tomar un plan de acción |  | Improbable | 2 | Podría ocurrir en contadas ocasiones | Menor | 2 | Medianas pérdidas financieras, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
|  |  | Raro | 1 | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales | Insignificante | 1 | Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
Responsable Calidad |  | Plan de Calidad | Historia de Usuario
Interno |  | General | Si
Externo |  | Release | No
Estado
Pendiente
Cerrado